УТВЕРЖДАЮ

 Директор МАОУ «СОШ № 24»

 /Л.Н. Черник/

**ПЛАН5**

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности

 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Недостатки,** | **Наименование мероприятия** | **Плановый срок** | **Ответственный** | **Сведения о ходе реализации мероприятия** |
| **п/п** | **выявленные** | **по устранению недостатков,** | **реализации** | **исполнитель** | **Реализованные меры** | **Фактический срок** |
|  | **в ходе независимой** | **выявленных в ходе** | **мероприятия** | **(с указанием** | **по устранению** | **реализации** |
|  | **оценки качества** | **независимой оценки** |  | **фамилии, имени,** | **выявленных** |  |
|  | **условий оказания** | **качества условий оказания** |  | **отчества и** | **недостатков** |  |
|  | **услуг организацией** | **услуг организацией** |  | **должности)** |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |
|  | Недостаточный объем информации об образовательной организации, размещенной на сайте образовательной организации | Информация, размещенная на официальном сайте образовательной организации, обновлена | До 31.01.2022-ВЫПОЛНЕНО | Ковалевская Ирина Сергеевна, заместитель директора | Изучение Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 года № 582, Приказа Министерства Просвещения РФ от 13.03.2019 № 114. Внесение недостающей информации на сайт | До 31.01.2022-ВЫПОЛНЕНО |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |
|  | - | - | - | - | - | - |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
|  | Не оборудованы входные группы пандусами (подъемными платформами), выделенными стоянками для автотранспортных средств для инвалидов, адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проемами, специальными креслами-колясками, специальными санитарно-гигиеническими помещениями в организации. Нет условий, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Содействие реализации программы «Доступная среда» в организации: оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов, оборудовать специальное санитарно- гигиеническое помещение в организации для инвалидов. Приобрести специальные кресла-коляски. Оборудовать поручни, специальные дверные проемы. | До 31.12.2024 при наличии финансирования, на которое требуется около 15 млн. рублей | Черник Лариса Николаевна, директор  | Оформление заявки в управление образования города Череповца | 01.09.2025 |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |
|  | - | - | - | - | - | - |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |
|  | - | - | - | - | - | - |

5 Форма Плана по устранению недостатков утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457.